Методическое сопровождение (поддержка)                                                                                       организации введения федерального государственного образовательного стандарта нового поколения начального общего образования в МОУ «Прохоровская гимназия»

Прохоровского района Белгородской области

| № | Направление поддержки | Средства поддержки | Сроки поддержки на учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009-2010 |  |  |  | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 май | 2 июнь | 3 июль | 4 август | 5 сент | 6 окт. | 7 нояб. | 8 дек. | 9 янв. | 10 февр. | 11 март | 12 апр. | 13 май | 14 июнь | 15 июль |  |
| I. | Организационная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация не- прерывного образования педагогических кадров | организация повышения квалификации управленческих кадров на базе БелРИПКППС (согласно графику курсовой подготовки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буханцова Л.Г. |
|  |  | организация повышения квалификации педагогических кадров на базе БелРИПКППС по введению новых образовательных стандартов начального образования (согласно графику курсовой подготовки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буханцова Л.Г. |
|  |  | организация приобретения методической и учебной литературы для реализации введения ФГОС на начальной ступени общего образования | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Рябцева Н.П. |
|  |  | организация разработки методических рекомендаций по обеспечению процесса введения ФГОС в начальной школе | + | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Буханцова Л.Г. |
| 1.2. | Организация работы объединения педагогов | организация работы школьного МО, районной предметной секции по внедрению ФГОС в начальной школе | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  | Буханцова Л.Г., руководитель рабочей группы, Руководитель предметной секции, руководитель МО |
| 1.3. | Установление организационных отношений (контактов и связей между ОУ города и района) | содействие МОУ «Прохоровская гимназия» в поиске партнеров (пилотными ОУ области, интернет-сообщества педагогов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буханцова Л.Г. Пономарёва О.А. |
|  |  | организация распространения опыта работы МОУ «Прохоровская гимназия» по внедрению ФГОС начального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Буханцова Л.Г. Пучкова О.А. |
| II. | Правовая поддержка | разработка пакета организационно-правовых актов, регламентирующих процесс введения ФГОС в начальной школе | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дрокина В.И. Буханцова Л.Г. |
|  |  | организация работы по открытию экспериментальной площадки на базе МОУ «Прохоровская гимназия» | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дрокина В.И. Буханцова Л.Г. |
|  |  | Обеспечение МОУ «Прохоровская гимназия» программно-методическими материалами | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буханцова Л.Г. Рябцева Н.П. |
|  |  | корректировка нормативно-правовых документов ОУ, обеспечивающих процесс введения ФГОС в начальной школе |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пономарёва О.А. |
| III. | Информационная поддержка | ознакомление руководителей и педагогов МОУ «Прохоровская гимназия» с пакетом организационно-правовых актов, регламентирующих процесс введения ФГОС в начальной школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буханцова Л.Г. Пономарёва О.А. |
|  |  | формирование банка данных о программно-методическом обеспечении МОУ «Прохоровская гимназия» |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буханцова Л.Г. Рябцева Н.П. |
|  |  | информирование педагогов МОУ «Прохоровская гимназия» о новинках педагогической и методической литературы по вышеназванному вопросу | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Буханцова Л.Г. Рябцева Н.П. |
|  |  | подготовка информационных материалов (информационные буклеты, публикации в СМИ, организация работы форума на сайте управления образования). |  |  |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  |  | + | Пучкова О.А. Учителя начальных классов МОУ «Прохоровская гимназия» |
| IV. | Научно-методическая поддержка формирования и развития кадрового потенциала | обучение педагогических кадров в ходе апробации ФГОС начального образования (обучающие семинары) |  | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  | + |  |  |  | Буханцова Л.Г. |
|  |  | кКVIчителя и руководители школв сии в сМИйте ОУОУ, обеспечивающих процесс введения ФГОС в начальной школерезультатоьных 00000000онсультирование педагогических и управленческих кадров по вопросам введения ФГОС начального образования | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Буханцова Л.Г. |
|  |  | тьюторская поддержка управленческих и педагогических кадров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Буханцова Л.Г. |
|  |  | организация и проведение выставок-ярмарок новинок педагогической, психологической, управленческой и др. литературы |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | Буханцова Л.Г. Рябцева Н.П. |
|  |  | разработка методических рекомендаций по вопросам обеспечения процесса введения ФГОС начального образования |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | Буханцова Л.Г. Пучкова О.А. |
|  |  | проведение экспертизы проектов модернизации образовательной системы начальной ступени ОУ в соответствии с ФГОС начального образования |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | Буханцова Л.Г. Пучкова О.А. |
|  |  | проведение экспертизы состояния учебно-воспитательного процесса |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | Буханцова Л.Г. Пономарёва О.А. Герасимова Л.Я. |
|  |  | проведение экспертизы полноты и качества введения ФГОС начального образования |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | Буханцова Л.Г. Пономарёва О.А. Герасимова Л.Я. |
|  |  | оказание методической помощи управленческим кадрам в разработке проектов модернизации образовательной системы начальной ступени ОУ в соответствии с ФГОС начального образования |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буханцова Л.Г. |
|  |  | оказание методической помощи педагогическим кадрам в разработке и апробации технологии достижения планируемых результатов освоения программ начальной школы по предметам: «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Буханцова Л.Г. |
|  |  | проведение социологических опросов, анкетирование участников образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пучкова О.А. Герасимова Л.Я. |
|  |  | проведение мониторинга образовательных достижений учащихся начальной школы по предметам: «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир» |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | Пучкова О.А. Герасимова Л.Я. |
| V. | Финансовая поддержка | выделение средств на обучение педагогических кадров на курсах повышения квалификации при БелРИПКППС, приобретение учебной и методической литературы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Овчаренко С.Н. Багрова М.А. |
|  |  | осуществление доплат педагогическим работникам, осуществляющим апробацию ФГОС начального образования в МОУ «Прохорвская гимназия» |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Дрокина В.И. |
| VI. | Управление процессом введения ФГОС начального образования | разработка плана- графика введения ФГОС нового поколения на начальной ступени общего образования | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буханцова Л.Г. |
|  |  | разработка учебных планов и рабочих программ начального общего образования |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пономарёва О.А. Герасимова Л.Я. |
|  |  | составление плана повышения квалификации педагогических и управленческих кадров |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буханцова Л.Г. |
|  |  | разработка системы контроля за ходом апробации ФГОС начального образования в МОУ «Прохоровская гимназия» |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буханцова Л.Г. |
|  |  | экспертиза и утверждение учебных планов и рабочих программ начального общего образования |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буханцова Л.Г. |