### Управление образования администрации Прохоровского района

Приказ

«12» мая 2010 года                                                                                          № 243

Об  утверждении плана-графика введения

ФГОС нового поколения на начальной ступени

образования в общеобразовательных

учреждениях Прохоровского района

В целях обеспечения эффективного введения  ФГОС нового поколения на начальной ступени образования в общеобразовательных учреждениях Прохоровского района приказываю:

1. утвердить план-график введения ФГОС нового поколения на начальной ступени образования в общеобразовательных учреждениях района (приложение №1) и систему контроля хода работ по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени образования в общеобразовательных учреждениях района (приложение №2);

2. проводить дальнейшую работу строго в соответствии с планом-графиком;

3. контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                         В.И.Дрокина

Приложение №1

к приказу управления образования

от 12 мая 2010 года № 243

План-график

введения ФГОС нового поколения на начальной ступени

общеобразовательных учреждений Алексеевского района

| № | Планируемое мероприятие | Сроки | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка требований к статусу пилотной площадки по внедрению новых образовательных стандартов в начальной школе | Май 2010г. | Специалисты УОиН |
| 2. | Определение состава экспериментальных общеобразовательных учреждений. | Март 2010г. | Дрокина В.И. Буханцова Л.Г. |
| 3. | Создание муниципального координационного Совета по введению ФГОС нового поколения в ОУ Прохоровского района | Май 2010г. | Дрокина В.И. Буханцова Л.Г. |
| 4. | Проведение методических мероприятий (семинары, совещания) по вопросам изучения концептуальных основ ФГОС нового поколения. | Май-июль 2010г. | Буханцова Л.Г. |
| 5. | Разработка пакета организационно-правовой базы, регламентирующей процедуру введения ФГОС нового поколения в ОУ Прохоровского района | Июнь – август 2010г. | Дрокина В.И. Буханцова Л.Г. |
| 6. | Провести анализ образовательной системы муниципальной территории. | Июнь 2010г. | Буханцова Л.Г. Руководители рабочих групп |
| 7. | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательных учреждений, в том числе стимулирующих надбавок, доплат. | Июль 2010г. | Дрокина В.И. |
| 8. | Проверка готовности экспериментальных общеобразовательных учреждений к введению ФГОС нового поколения | Август 2010г. | Дрокина В.И. Буханцова Л.Г. |
| 9. | Назначение специалистов, ответственных за информационное обеспечение реализации эксперимента по внедрению ФГОС в практику работы | Сентябрь 2010г. | Буханцова Л.Г. Пучкова О.А. Муромцева Н.Н. Рябцева Н.П. |
| 10. | Разработка программы методического сопровождения (поддержки) экспериментальных общеобразовательных учреждений по внедрению ФГОС | Сентябрь 2010г. | Буханцова Л.Г. Пучкова О.А. Муромцева Н.Н. Рябцева Н.П. |
| 11. | Создание программы мониторинга эффективности подготовки педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС. | Октябрь 2010г. | Буханцова Л.Г. Пучкова О.А. Муромцева Н.Н. Рябцева Н.П. |
| 12. | Создание проектных и тьюторских команд по непрерывному повышению квалификации педагогов | Сентябрь 2010г | Буханцова Л.Г. Пучкова О.А. Муромцева Н.Н. Рябцева Н.П. |
| 13. | Слет педагогов «Результаты, проблемы и педагогические практики 1этапа внедрения ФГОС» | Сентябрь, декабрь 2010г., Апрель, май 2011г. | Буханцова Л.Г. Пучкова О.А. Муромцева Н.Н. Рябцева Н.П. Руководители рабочих групп |
| 14. | Разработка образовательных программ школ, внедряющих ФГОС | Май- сентябрь 2010г | Специалисты управления образования |
| 15. | Разработка системы контроля управления образования за процедурой введения ФГОС в образовательный процесс | Сентябрь, октябрь 2010 г. | Специалисты, методисты управления образования |
| 16. | Организация повышения квалификации педагогов по внедрению в практику работы ФГОС нового поколения | Систематически | Методический кабинет УО |
| 17. | Разработка методических рекомендаций: по организации пребывания детей в ОУ во второй половине дня; по организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения; психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС в начальной школе. | Август-сентябрь Ноябрь-декабрь Декабрь 2010 г. | Районный методический кабинет УО, МОУ ДОД ДДТ |
| 18. | Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования. | В течение 2010,2011гг. | Дрокина В.И., специалисты УО |
| 19. | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | Апрель-декабрь 2010г | Специалисты, методисты управления образования |
| 20. | Сбор, обработка и обобщение материалов (информации) о ходе реализации эксперимента по внедрению ФГОС | Ежеквартально | Специалисты, методисты управления образования |
| 21. | Подготовка к изданию методических материалов по итогам 1этапа внедрения ФГОС | Март-май 2011г. | Районный методический кабинет УО |

Приложение №2

к приказу управления образования

администрации района

от 12 мая 2010 года № 243

Система контроля

хода работ по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени в МОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района

| № п/п | Содержание контроля | Субъекты контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации | Выход контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ образовательной системы МОУ «Прохоровская гимназия», осуществляющего введение ФГОС | Буханцова Л.Г. | Июнь 2010г. | Анализ образовательной системы ОУ | Информация |
| 2. | Изучение затруднений, потребностей учителей начальных классов с целью оказания адресной методической помощи | Районный методический кабинет | Апрель-май 2010, август-сентябрь 2010г., декабрь 2010, март-апрель 2011г. | Опрос, анкетирование | Данные анкетирования |
| 3. | Изучение состояния информирования педагогической и родительской общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС. | Специалисты, методисты УО | Ежеквартально | Опрос, анкетирование, изучение школьной документации(протоколы родительских собраний, планы методических мероприятий) | Информация |
| 4. | Проведение диагностических обследований учащихся начальных классов (входной мониторинг). | Буханцова Л.Г. Пучкова О.А. | Октябрь | Диагностика уровня развития обучающихся | Информация |
| 5. | Анализ пакета организационно-правовой базы, регламентирующей процедуру введения ФГОС нового поколения. | Специалисты, методисты УО | Октябрь-ноябрь 2010 | Изучение пакета организационно-правовой документации | Информация |
| 6. | Изучения качества организации образовательного процесса на I ступени обучения | Буханцова Л.Г. Пучкова О.А. | Ноябрь-декабрь | Изучения состояния преподавания предметов, организации образовательного процесса во второй половине дня | Аналитическая справка |
| 7. | Изучение состояния реализации образовательной программы школы с учетом требований ФГОС | Специалисты, методисты УО | Декабрь 2010г., апрель-май 2011г. | Изучение организации образовательного процесса согласно основным направлениям образовательной программы школы | Аналитическая справка |