Управление образования администрации Прохоровского района

Приказ

«06» марта 2012г.                                                                                      № 172

Об утверждении дорожной карты

по реализации направлений ФГОС

основного общего образования

Согласно приказу  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»,  в соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010г., на основании приказа департамента образования, культуры и молодежной политики Белгороской области от 30 января 2012 года №243 «Об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФГОС основного общего образования» и в связи с введением в действие нового федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Порхоровского района

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту по основным направлениям введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на территории Прохоровского района (прилагается).

2. Наделить районный методический отдел управления образования администрации района (Буханцова Л.Г.) функциями муниципального оператора по введению ФГОС основного общего образования.

3. Определить следующие полномочия муниципального оператора по введению ФГОС:

3.1. Определение общей стратегии по научно-методическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования на территории района.

3.2. Изучение запросов работников образования на проведение мероприятий научно-методического характера по вопросам введения ФГОС основного общего образования.

3.3. Проведение районных совещаний с представителями школьных методических служб и образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС основного общего образования.

3.4. Разработка методических рекомендаций для различных категорий работников образования Прохоровского района по вопросам введения ФГОС основного общего образования.

3.5. Формирование графиков повышения квалификации для различных категорий работников общего образования Яковлевского района по программам (направлениям) дополнительного профессионального образования в аспекте реализации ФГОС основного общего образования и контроль за его исполнением.

3.6. Координация работы школьных методических служб по вопросам методического сопровождения введения ФГОС основного общего образования.

3.7. Руководство научно-прикладными проектами на базе образовательных учреждений по вопросам перехода на ФГОС основного общего образования.

3.8. Проведение экспертизы материалов, подготовленных (разработанных) в образовательных учреждениях по вопросам введения ФГОС основного общего образования.

3.9. Оказание консультационных услуг работникам образования Прохоровского района по вопросам введения ФГОС основного общего образования в части научно-методического сопровождения.

3.10. Информационная поддержка (в т.ч. с помощью сайта управления образования администрации района) профессиональной деятельности работников образования Прохоровского района по вопросам введения ФГОС основного общего образования.

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника управления образования администрации Прохоровского района Еньшину Н.В..

Начальник цуправления образования				      С.Наплёкова

Приложение №1

к приказу управления образования

администрации Прохоровского района

от «06» марта 2012г. № 172

«Дорожная карта»

реализации направления «Введение ФГОС основного общего образования в Прохоровском районе»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |
|  | Подготовка приказа управления образования администрации Прохоровского района об утверждении состава рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования на территории района. | Февраль 2012 | Наплёкова Н.В. Еньшина Н.В. |
|  | Наделение муниципального методического кабинета функцией муниципального оператора по введению ФГОС | Февраль - март 2012 | Наплёкова С.В. |
|  | Разработка дорожной карты введения ФГОС основного общего образования в Прохоровском районе | Февраль - март 2012 | Наплёкова Н.В. Еньшина Н.В. Буханцова Л.Г. |
|  | Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению и реализации ФГОС ООО | Март 2012 | Наплёкова Н.В. Еньшина Н.В. Буханцова Л.Г. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Участие в подготовке методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы основного общего образования с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Апрель- май 2012 | Наплёкова Н.В. Еньшина Н.В. Буханцова Л.Г. |
|  | Разработка плана мероприятий по использованию современной нормативной базы, обеспечивающей санэпидблагополучие учащихся в общеобразовательных учреждениях | Май 2012 | Еньшина Н.В. Буханцова Л.Г. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Доведение до сведения образовательных учреждений методических рекомендаций введения ФГОС основного общего образования по духовно-нравственному развитию школьников | Май 2012 | Буханцова Л.Г. |
|  | Доведение до сведения образовательных учреждений методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение введение ФГОС в основной школе» | Май 2012 | Буханцова Л.Г. |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Прохоровского района | Май 2012 | Буханцова Л.Г. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Доведение до сведения образовательных учреждений методических рекомендаций по реализации программы воспитания и социализации с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона | Июнь 2012 | Буханцова Л.Г. |
|  | Доведение до сведения образовательных учреждений методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в основной школе | Июнь 2012 | Буханцова Л.Г. |
|  | Доведение до сведения образовательных учреждений методических рекомендаций «Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС основного общего образования второго поколения». | Июнь 2012 | Буханцова Л.Г. |
|  | Формирование мониторинговых процедур, направленных на оценку результатов освоения основной образовательной программы | Декабрь 2012 | Наплёкова Н.В. Еньшина Н.В. Буханцова Л.Г. Рашина Н.Н. |
|  | Кадровые условия внедрения ФГОС |
|  | Организация аттестации педагогических и руководящих кадров в новой форме | Январь – декабрь 2012 | Наплёкова С.В. Рашина Н.Н. Павликова В.Н. |
|  | Утверждение перечня стажерских площадок (являющихся базовыми по отношению к ОУ муниципальных территорий) по введению ФГОС основного общего образования | Февраль 2012 | Наплёкова С.В. Буханцова Л.Г. |
|  | Организация и проведение практико - ориентированных семинаров | март- май 2012 | Наплёкова Н.В. Еньшина Н.В. Буханцова Л.Г. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Создание тьюторских команд (заведующая РМК, методисты, специалисты управления образованием) по непрерывному повышению квалификации на базе управления образования администрации Прохоровского райна | Март 2012 | Наплёкова Н.В. Еньшина Н.В. Буханцова Л.Г. |
|  | Организация повышения квалификации на курсах БелРИПКППС для тьюторских команд (заведующая РМК, методисты, специалисты управления образованием) | Март- апрель 2012 | Наплёкова Н.В. Буханцова Л.Г. |
|  | Организация повышения квалификации на курсах БелРИПКППС для директоров ОУ, зам.директоров школ, участвующих в введении ФГОС основного общего образования | Май 2012 | Буханцова Л.Г. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация повышения квалификации педагогов на курсах БелРИПКППС по переходу на ФГОС основного общего образования | Ежемесячно 2012-2013 уч.г. | Наплёкова Н.В. Буханцова Л.Г. Руководители общеобразовательных учреждений |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |
|  | Создание муниципальной базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах УО, реализующих введение ФГОС общего образования в 2012-2013 уч. году | Май 2012 | Наплёкова Н.В. Еньшина Н.В. Буханцова Л.Г. Рашина Н.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Доработка локальных актов общеобразовательных учреждений, регламентирующих оплату труда, в соответствие с нормативными актами принятыми на областном уровне | Сентябрь-декабрь 2012 | Наплёкова Н.В. Еньшина Н.В. Буханцова Л.Г. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Формирование муниципального задания и показателей качества муниципальных услуг с учетом требований ФГОС ООО | Декабрь 2012 | Наплёкова Н.В. Еньшина Н.В. Волкова Т.Н. |
|  | Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | В течение года | Наплёкова С.В. Рашина Н.Н. Козлов А.А. |
|  | Участие в региональном рейтинге общеобразовательных учреждений по итогам 2012 года | Декабрь 2012 | Руководители общеобразовательных учреждений |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |
|  | Участие в Интернет-форуме «Введение ФГОС общего образования второго поколения в основной школе» | В течение года | Еньшина Н.В. Рашина Н.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Проведение PR-акции для педагогической и родительской общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Похоровского района | Март – апрель 2012 | Наплёкова Н.В. Еньшина Н.В. Буханцова Л.Г. Рашина Н.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты основной школы | В течение года | Наплёкова Н.В. Еньшина Н.В. Буханцова Л.Г. Рашина Н.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |