Управление образования администрации Прохоровского района

Приказ

«18» ноября 2011г                                                                                          № 609

- Об утверждении дорожной карты

- по введению  комплексного учебного курса

- «Основы религиозных культур и светской этики»

- Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года  в части введения с 2012 года во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года №1578-р,  писем Министерства образования и науки РФ от 18 июля 2011 года № МД-942/03 «О выполнении поручения Президента Российской Федерации», от 24 октября 2011 года № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», приказа департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 11 ноября 2011 года №3391 «Об утверждении дорожной карты  по введению  комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

- приказываю:

- 1. Утвердить дорожную карту по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Прохоровского района в 2012 году (прилагается).

2. Первому заместителю начальника управления образования администрации Прохоровского района (Н.В.Еньшина) обеспечить руководство и контроль за выполнением мероприятий по введению в 2012 году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Прохоровского района в установленные сроки.

3. Заведующей районным методическим кабинетом (Буханцова Л.Г.) обеспечить учебно-методическое, консультационное, информационное сопровождение введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Прохоровского района и своевременное выполнение  соответствующих мероприятий, утвержденных настоящим приказом.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений района:

4.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов.

4.2. Разработать и утвердить дорожные карты по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях в срок до 28 ноября 2011 года.

5. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования					.Наплёкова

Приложение

к приказу по управлению образования администрации района от 18 ноября 3011 года №609

Дорожная карта

по введению в 2012 году  комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

в общеобразовательных учреждениях Прохоровского района

| № пп | Мероприятия | - Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Провести совещания для руководителей общеобразовательных учреждений района по вопросу введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в школах района с 2012 года | ноябрь 2011 г. январь 2012 г. | Управление образования |
| 2 | Возложить персональный контроль организационно-методического сопровождения и введения комплексного учебного курса ОРКСЭ на муниципальном и школьном уровнях | ноябрь-декабрь 2011г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 3 | Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | ноябрь 2011г. | Общеобразовательные учреждения |
| 4 | Провести родительские собрания по вопросам обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | ноябрь 2011г. | Общеобразовательные учреждения |
| 5 | Провести анкетирование родителей и обучающихся 4-х классов по обязательному выбору для изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | ноябрь 2011г. . | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 6 | Предусмотреть организацию возможности смены модуля для тех родителей (законных представителей), которые сочтут важным внести корректировки в свой выбор после первого этапа введения комплексного учебного курса ОРКСЭ (4 четверть 2012 года) | март 2012г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 7 | Сформировать заявку на организацию курсов по повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие в введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4-х классах по каждому выбранному модулю | до 28 ноября 2011г. | Общеобразовательные учреждения |
| 8 | Разработать план курсовой подготовки и организовать участие в прохождении курсов по повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие в введении комплексного учебного курса ОРКСЭ | в течение 2011-2012 учебного года | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 9 | Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ (по каждому модулю) для общеобразовательных учреждений | до 1 декабря 2011г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 10 | Внести изменения в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х классов (4 четверть) с учетом всех особенностей и процедур согласования. | Декабрь 2011г. март 2012г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| - 11 | - Организовать консультирование по вопросам введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | в течение 2011-2012 учебного года | Управление образования |
| 12 | Организовать встречи родителей с преподавателями модулей курса для ознакомления с особенностями содержания модулей, формами и методами педагогической работы | февраль 2012г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 13 | Ознакомить родителей с содержанием программы и учебников по каждому модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ в рамках школьной библиотеки | январь - февраль 2012г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 14 | Создать комплекс необходимых условий для эффективной реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ включающий: -информационное сопровождение; - -нормативно-правовое обеспечение; - -организационно-управленческие; - -организационно-педагогические; -учебно-методическое обеспечение | Декабрь 2011г. март 2012г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 15 | Разместить информационный материал о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ на сайте управления образования | декабрь 2011г. 2012 год | Управление образования |
| 16 | Разместить на школьных сайтах информацию о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ | декабрь 2011г. 2012 год | Общеобразовательные учреждения |
| 17 | Предоставлять информацию о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в СМИ | 2012-2013 учебный год | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 18 | Сформировать во всех общеобразовательных учреждениях района внутришкольные нормативно-правовые базы (локальные акты) по обеспечению введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | ноябрь-декабрь 2011г | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| - 19 | - Провести мониторинг по оценке готовности общеобразовательных учреждений к введению комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012 году | февраль 2012г. апрель 2012г. | Управление образования |