Управление образования администрации Прохоровского района

Приказ

«16» декабря 2011г                                                                                         № 676

# О внесении изменений в дорожную карту

# по введению  комплексного учебного курса

# «Основы религиозных культур и светской этики»

# Во исполнение письма Администрации Президента Российской Федерации от 06 декабря 2011 года №А50-7234, на основании письма департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 14 декабря 2011 года №9-06/9032-ВА «О комплексном учебном курсе ОРКСЭ» и в связи с переносом сроков введения комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах общеобразовательных учреждений Белгородской области с 4 четверти 2011/2012 учебного года на начало 2012/2013 учебного года

# приказываю:

# 1. Модифицировать дорожную карту по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Прохоровского района (в части изменения сроков планируемых мероприятий).

2. Довести информацию об изменениях в сроках введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» до сведения руководителей общеобразовательных учреждений.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района:

3.1. Внести изменения в дорожные карты по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (в части изменения сроков планируемых мероприятий).

3.2. В срок до 15 февраля 2012 года предоставить в управление образования администрации Прохоровского района информацию в соответствии с Приложением к приказу (информация готовится на основании проведенного в январе – феврале 2012 года мониторинга выбора родителей обучающихся 3-х классов модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»).

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования				С.Наплёкова

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации Прохоровского района

_________________ С.Наплёкова

Дорожная карта

по введению в 2012 году  комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

в общеобразовательных учреждениях Прохоровского района

| № пп | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести совещания для руководителей общеобразовательных учреждений района по вопросу введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в школах района с 2012 года | ноябрь 2011 г. май 2012 г. | Управление образования |
| 2 | Возложить персональный контроль организационно-методического сопровождения и введения комплексного учебного курса ОРКСЭ на муниципальном и школьном уровнях | ноябрь-декабрь 2011г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 3 | Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | Январь - февраль 2012г. | Общеобразовательные учреждения |
| 4 | Провести родительские собрания по вопросам обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | Январь - февраль 2012г. | Общеобразовательные учреждения |
| 5 | Провести анкетирование родителей и обучающихся 3-х классов по обязательному выбору для изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | Январь - февраль 2012г. . | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 6 | Предусмотреть организацию возможности смены модуля для тех родителей (законных представителей), которые сочтут важным внесение корректировки в свой выбор после первого этапа введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | август 2012г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 7 | Сформировать заявку на организацию курсов по повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие в введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4-х классах по каждому выбранному модулю | до 01 марта 2012г. | Общеобразовательные учреждения |
| 8 | Разработать план курсовой подготовки и организовать участие в прохождении курсов по повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие в введении комплексного учебного курса ОРКСЭ | в течение 2012 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 9 | Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ (по каждому модулю) для общеобразовательных учреждений | до 1 марта 2012г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 10 | Внести изменения в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х классов с учетом всех особенностей и процедур согласования. | Май - июнь 2012г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 11 | Организовать консультирование по вопросам введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | в течение 2012 года | Управление образования |
| 12 | Организовать встречи родителей с преподавателями модулей курса для ознакомления с особенностями содержания модулей, формами и методами педагогической работы | в течение 2012 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 13 | Ознакомить родителей с содержанием программы и учебников по каждому модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ в рамках школьной библиотеки | январь - февраль 2012г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 14 | Создать комплекс необходимых условий для эффективной реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ включающий: -информационное сопровождение; -нормативно-правовое обеспечение; -организационно-управленческие; -организационно-педагогические; -учебно-методическое обеспечение | Январь - август 2012г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 15 | Разместить информационный материал о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ на сайте управления образования | Декабрь 2011г. 2012 год | Управление образования |
| 16 | Разместить на школьных сайтах информацию о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ | декабрь 2011г. 2012 год | Общеобразовательные учреждения |
| 17 | Предоставлять информацию о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в СМИ | 2012-2013 учебный год | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 18 | Сформировать во всех общеобразовательных учреждениях района внутришкольные нормативно-правовые базы (локальные акты) по обеспечению введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | Январь – май 2012 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 19 | Провести мониторинг по оценке готовности общеобразовательных учреждений к введению комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012 году | март 2012г. июнь 2012г. | Управление образования |

Приложение

к приказу по управлению образования администрации района от 16 декабря 2011 года №676

Выбор обучающихся и их родителей модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

(4 класс – 2012 / 2013 учебный год)

| Наименование модуля | Планируемое количество обучающихся 4-х классов в 2012 – 2013 учебном году, для изучения курса по итогам выбора родителей (законных представителей) обучающихся модуля курса ОРКСЭ | Планируемое количество классов-комплектов 4-х классов в 2012 – 2013 учебном году для изучения курса по итогам выбора родителей (законных представителей) обучающихся модуля курса ОРКСЭ | Количество учителей, преподающих курс |
| --- | --- | --- | --- |
| Основы православной культуры |  |  |  |
| Основы исламской культуры |  |  |  |
| Основы буддийской культуры |  |  |  |
| Основы иудейской культуры |  |  |  |
| Основы мировых религиозных культур |  |  |  |
| Основы светской этики |  |  |  |
| ИТОГО (общее количество обучающихся 4-х классов в 2012-2013 учебном году) |  |  |  |
| ИТОГО (общее количество классов-комплектов 4-х классов в 2012-2013 учебном году) |  |  |  |