Управление образования администрации Прохоровского района

Приказ

«20» апреля 2012г.                                                                                      № 291

Об утверждении Сетевого графика

по реализации ПНП «Образование»

на 2012 год

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2012 года №121 «Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2012 году», приказом департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 30 марта 2012 года №1051 «Об утверждении Сетевого графика по реализации ПНП «Образование» на 2012 год»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории Прохоровского района в 2012 году (прилагается).

2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории Прохоровского района в 2012 году первого заместителя начальника управления образования Еньшину Н.В.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1. В срок до 28 апреля 2012 года разработать, утвердить и разместить Сетевые графики по реализации ПНПО в общеобразовательных учреждениях района в 2012 году.

3.2. Назначить ответственных за реализацию мероприятий Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в общеобразовательных учреждениях в 2012 году.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования				        С.Наплёкова

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования администрации Прохоровского района

от «20» апреля  2012г. № 291

Сетевой график

по реализации приоритетного национального проекта

«Образование» на территории Прохоровского района

в 2012 году

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель |  | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |  |  |  |  |  |
| Поднаправление 1.1. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| - Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Расходование субсидии на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования администрации Прохоровского района Общеобразовательные учреждения района |  | Ежеквартальные и годовой отчеты | 10.02.2012 | 15.01.2013 |
| - Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.Информирование общеобразовательных учреждений об условиях участия в региональных олимпиадах, конкурсах, конференциях | Управление образования администрации Прохоровского района Районный методический кабинет |  | Информационные письма в общеобразовательные учреждения | 11.01.2012 | 01.06.2012 |
| 1.1.2.2. Участие в областных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | Управление образования администрации Прохоровского района Районный методический кабинет Общеобразовательные учреждения района |  | Конкурсные материалы | 11.05.2012 | 31.08.2012 |
| - Развитие дистанционного образования детей – инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. Разработка нормативно – правовой базы для осуществления дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования администрации Прохоровского района |  | Постановление главы администрации района Приказы управления образования | 15.01.2012 | 01.08.2012 |
| 1.1.3.2. Заключение соглашения между департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской области и администрацией Прохоровского района о предоставлении в 2012 году финансовой помощи бюджету района в виде субсидии на организацию дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования администрации Прохоровского района Администрация муниципального района «Прохоровский район» |  | Соглашение | 01.05.2012 | 14.05.2012 |
| 1.1.3.3. Расходование субсидии на организацию дистанционного образования детей - инвалидов | Управление образования администрации Прохоровского района МБОУ «Прохоровская гимназия» |  | Ежеквартальные и годовой отчеты | 15.04.2012 | 25.01.2013 |
| - Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. Подготовка ежеквартальных отчетов о ходе внедрения результатов реализации экспериментальных проектов мероприятия «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» в 2012 году | Управление образования администрации Прохоровского района Общеобразовательные учреждения района |  | Отчет | 15.04.2012 | 10.01.2013 |
| 1.1.4.2. Подготовка итогового аналитического отчета о реализации экспериментальных проектов мероприятия «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» в 2012 году | Управление образования администрации Прохоровского района Общеобразовательные учреждения района |  | Аналитический отчет | 15.12.2012 | 20.01.2013 |
| Поднаправление 1.2. «Достижение современного качества образования» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей | Управление образования администрации Прохоровского района |  | Информационные письма в общеобразовательные учреждения | 20.02.2012 | 26.03.2012 |
| 1.2.1.2. Подача заявки на участие в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей | Управление образования администрации Прохоровского района Общеобразовательные учреждения района |  | Предоставление материала в областную конкурсную комиссию | 01.03.2012 | 13.04.2012 |
| 1.2.1.3. Формирование списка учителей-претендентов на получение гранта главы района | Управление образования администрации Прохоровского района Общеобразовательные учреждения района |  | Постановление главы администрации Прохоровского района | 04.08.2012 | 25.08.2012 |
| 1.2.1.4. Выплата денежных поощрений учителям-грантополучателям | Управление образования администрации Прохоровского района |  | Платежные документы | 25.08.2012 | 30.08.2012 |
| 1.2.1.5. Вручение почетных грамот управления образования учителям-грантополучателям | Управление образования администрации Прохоровского района |  | Почетные грамоты | 25.08.2012 | 30.08.2012 |
| Направление 2. «Развитие информационно – коммуникационных технологий в образовании» |  |  |  |  |  |
| Поднаправление 2.1. Создание основанной на информационно – коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Подготовка информации для ежеквартальных отчетов о деятельности образовательных учреждений по включению в систему комплексного электронного мониторинга | Управление образования администрации Прохоровского района Общеобразовательные учреждения района |  | Информация для отчета | 10.04.2012 | 20.01.2013 |
| 2.1.1.2. Подготовка информации для итогового аналитического отчета о реализации мероприятия «Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга» в 2012 году | Управление образования администрации Прохоровского района Общеобразовательные учреждения района |  | Информация для отчета | 15.12.2012 | 20.01.2013 |
| 2.2.1. Переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. Организация работы в соответствии с нормативно – правовой базой по мероприятию «Оказание государственных услуг в сфере образования в электронном виде» | Управление образования администрации Прохоровского района Общеобразовательные учреждения района |  | Административные регламенты | 01.05.2012 | 01.07.2012 |
| 2.2.1.2. Подготовка информации для ежеквартальных отчетов об оказании услуг в электронном виде | Управление образования администрации Прохоровского района Общеобразовательные учреждения района |  | Информация для отчета | 10.04.2012 | 20.01.2013 |
| 2.2.1.3. Подготовка информации для аналитического отчета о реализации мероприятия «Переход к оказанию государственных услуг в электронном виде» в 2012 году | Управление образования администрации Прохоровского района Общеобразовательные учреждения района |  | Информация для отчета | 15.12.2012 | 30.01.2013 |
| Направление 3. «Обеспечение доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Реализация мероприятий целевых программ «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 годы», «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры в населенных пунктах Белгородской области на 2011-2013 годы», «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в Белгородской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2012-2016 годы» | Управление образования администрации Прохоровского района Администрация муниципального района «Прохоровский район» |  | Создание новых дошкольных мест | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 3.1.2. Реализация мероприятий целевой программы «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 годы», планов мероприятий органов местного самоуправления по развитию альтернативных форм, частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования, областной Программы развития конкуренции в Белгородской области на 2010-2012 годы, включающих в себя организацию автономных ДОУ, частных детских садов, семейных групп и групп на сельском подворье, групп кратковременного пребывания | Управление образования администрации Прохоровского района Администрация муниципального района «Прохоровский район» |  | Создание вариативных форм дошкольного образования | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| Направление 5. «Организационно – аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |
| 5.1. Организационно – аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Освещение в СМИ основных направлений и мероприятий реализации ПНПО | МЦОКО | Информационные материалы в СМИ, размещение информации в сети Интернет |  | 10.01.2012 | 31.12.2012 |
| 5.1.2. Предоставление отчётов о ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Управление образования администрации Прохоровского района | Отчёты за месяц, квартал, полугодие, годовой |  | 10.01.2012 | 31.12.2012 |